## 小额基础设施建设
绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  | 小额基础设施建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 秦昌敢15273971123
主管部门 |  | 河口苗族乡人民政府 |  | 实施单位 | 河口苗族乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 118万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 118万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
1、进一步完善贫困地区基础设施条件； 2、巩固脱贫攻坚成果； 3、完成脱贫攻坚任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化及扩宽村组道路(长度3.25公里,宽度4.5米厚度0.2米) |  |  | ≥3.25公里
|  |  | 新建桥梁座数（18.6米宽度13.5米高度9.2米） |  |  | ≥3座
|  |  | 新建及修复堡坎立方数 |  |  | ≥545立方米
|  |  | 河道清理长度 |  |  | ≥2.1公里
|  |  | 新建饮用水池容积立方数 |  |  | ≥143立方米
|  |  | 受益村数量 |  |  | 10个
|  | 质量指标 | 所有基础设施质量验收达标率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100%
|  |  | 硬化及扩宽村组道路补助标准 |  |  | 20万元/公里
|  |  | 新建桥梁补助标准 |  |  | 5万元/座
|  |  | 新建及修复堡坎补助标准 |  |  | 400元/立方米
|  |  | 河道清理补助标准 |  |  | 3万元/公里
|  |  | 安全饮水修建补助标准 |  |  | 700元/立方米
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益贫困户数 |  |  | 764户
|  |  | 受益贫困人口数 |  |  | 3275人
|  | 经济效益指标 | 解决贫困人口及村民出行困难人数 |  |  | ≥4800人
|  | 可持续影响指标 | 硬化及扩宽修复等基础设施使用年限 |  |  | ≥8年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困户村民人口满意度 |  |  | ≥97%
财政扶贫资金管理股室审核意见： |  |  | 财政分管领导审核意见：
年 月 日 |  |  | 年 月 日
经办人： 欧阳毅 单位主要负责人： 秦昌敢 填表时间：2019年9月21日