2019年长铺子苗族侗族乡资产收益项目

绩效自评价报告

为强化我乡财政扶贫项目资金支出绩效管理，促进财政扶贫项目资金使用科学化、合理化、精细化，根据县绥财绩（2019）2号文件《关于开展绥宁县2018年度财政扶贫项目资金自评价的通知》文件精神，遵循科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关的原则，我乡根据财政扶贫项目资金执行情况及相关资料，对下拨我乡的省市专项财政扶贫项目资金进行绩效自评价，现将有关情况报告如下。

- 项目基本情况

（一）项目基本情况：财政项目扶贫专项资金是中央和地方各级财政预算安排，用于支持农村贫困地区加快经济发展、改善扶贫对象基本生产生活条件，增强其自我发展能力，帮助提高收入水平，促进消除农村贫困现象的资金。2019年度上级财政部门下拨我乡资产收益型项目扶贫资金1170万元。主要用于我乡入股龙头企业，增加村集体经济收入，巩固扶贫成果。

（二）项目进行目标设定及指标完成情况：目标是本着“精准识贫、精准扶贫、精准脱贫”的原则，确保到2020年底，全乡所有贫困人口实现全面脱贫，同期稳定实现贫困人口不愁吃穿，义务教育、基本医疗和住房安全得到保障。贫困户人均纯收入达到，贫困村基础设施、基本公共服务方面接近全乡平均水平；符合政策条件的建档立卡贫困对象全部纳入社会保障范围。

指标完成情况：按照上级文件精神、指标下达要求，扶贫专项资金在到达乡财政所账户后及时下拨到各村和各扶贫合作社账户，全部用于项目建设和各村、扶贫合作社、贫困户扶贫产业发展支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价全面分析扶贫专项资金使用、管理和项目实施情况，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，提出改善扶贫项目后续管理的建议，并为项目完善资金投入、分配、管理和监督等提供决策依据。

（二）财政扶贫项目资金使用情况

1、资金到位情况：2019年上级财政下拨我乡收益型项目扶贫资金资金1170万元全部到位，到位率100%。

2、资金使用情况：资金使用情况：严格按照《中华人民共和国预算法》；《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2013]33号）；《关于印发湖南省财政专项扶贫资金管理办法》的通知（湘财农[2017]21号）等相关专项资金使用管理文件的相关要求使用，资金下达到本乡财政所后，根据工程完成进展情况，乡财政所及时将资金拨付至村账户，转入相关龙头企业，资金使用率100%。

（三）财政扶贫项目资金管理情况

1、资金使用信息公开和公示制度建设和执行。乡和村在乡政府、村部政务公开栏进行公告、公示，确保村民了解扶贫资金项目的用途、受益对象及补助标准等情况。

2、资金监管制度建设和执行。制定《财政扶贫资金专项检查工作方案》，并成立扶贫专项资金检查领导小组，对专项扶贫资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。

3、乡财政所为扶贫专项资金建立资金台账，资金拨付情况一目了然。村账乡代理建立专账，专人负责。

（四）项目组织实施情况

乡扶贫办负责全乡扶贫工作开展和实施，乡财政所负责扶贫资金的下拨。根据上级文件精神和预算扶贫专项资金指标要求，乡扶贫办、财政所协助各村和扶贫合作社扶贫项目的申报、立项，审批等程序，待项目完成签验收后由乡财政所针对不同的项目实行专款专用资金拨付，杜绝挪用、占用的情况发生。

- 财政扶贫项目资金绩效情况：主要表现在以下几个方面

（一）、产出成果。一是贫困人口减少。严格按照程序对贫困户重新识别，全乡建档立卡贫困户1492户、5296人，其中已脱贫1458户5181人，未脱贫34户84人。任务完成率100%。二是拟定贫困村退出完成。党坪、大碑、界溪、佘家、枫木团、印坪、净溪等八个贫困村顺利完成验收实现脱贫摘帽，退出贫困村，完成率100%。

（二）产出效益。通过收益型项目扶贫资金入股龙头企业，收益为入股资金8%，增加了村集体经济收入，保证了农业持续稳定的发展，巩固了扶贫成果。

四、综合评价结论：优

五、存在的问题

（一）扶贫项目虽然整体运行良好，但是在资金管理、资金投入、产业发展等方面还存在一些问题，需在今后的工作中加以重视并及时改进。
    （二）资金投入难以满足需求。现有的贫困村基础条件和资源条件较差，基础设施建设点多线长面广，任务重成本高，资金投入远远不能满足实际需求，缺口大。
　   （三）资金分配需优化。上级财政专项扶贫资金投入虽然逐年增加，但为保证贫困村退出脱贫，资金拨款向拟退出的贫困村倾斜，优先保证这些村的建设发展，导致对非贫困村投入相对较少。

（ 四）重扶贫，轻扶志。部分贫困户不积极就业，不谋求发展思路，一心想吃低保，享受国家救助，“等、靠、要”依赖思想严重。

六．相关建议

（一）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（二）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

长铺子苗族侗族乡

2019年12月29日