## 林业局
绥宁县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表
单位：绥宁县林业局（盖章） 时间：2022年11月18日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
| 合计 | [11 empty] | 4378.16 | 4161 | 217.16
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 3个乡镇 | 9个村 | 绥宁县堡子岭国有林场2023年欠发达国有林场生态旅游和森林康养产业游步道建设 | 新建 | 阳武店、古力冲工区 | 2023.5 | 2023.11 | 林业局 | 古力冲、阳武店工区新建森林游步道20.78千米 | 249.36 | 200 | 49.36 | 9 | 2700 | 10860 | 9 | 51 | 207 | 推进生态旅游和森林康养基地建设，提高林农就业和收入 | 农村及本场受益11372人
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 楠竹产业林道路改（扩）建 | 2个乡镇 | 5个村 | 绥宁县堡子岭国有林场2023年欠发达国有林场楠竹产业林道路改（扩）建 | 改（扩）建 | 阳武店、大水坪工区 | 2023.6 | 2023.11 | 林业局 | 阳武店、大水坪工区改（扩）建楠竹林道15千米 | 90 | 70 | 20 | 5 | 1520 | 6085 | 5 | 30 | 93 | 改善林区作业环境，降低生产成本，提高收入。 | 农村及本场受益7653人
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业林道维修 | 3个乡镇 | 9个村 | 绥宁县堡子岭国有林场2023年欠发达国有林场产业林区道路维修 | 维修 | 阳武店、古力冲、大水坪、孔雀山、通坪界工区 | 2023.4 | 2023.9 | 林业局 | 阳武店、古力冲、大水坪、孔雀山、通坪界工区产业林道维修 | 40 | 30 | 10 | 9 | 3000 | 12600 | 9 | 56 | 226 | 改善林区作业环境，降低生产成本，提高收入。 | 农村及本场受益13112人
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 新建森林防火隔离带 | 1个乡镇 | 1个乡镇各村 | 绥宁县寨市国有林场2023年欠发达国有林场防火设施设备基础设施建设项目 | 新建防火隔离带 | 二工区（雲雾山） | 2023.4 | 2023.9 | 林业局 | 防火隔离带8.6公里 | 58.8 | 50 | 8.8 | 1 | 60 | 130 | 1 | 60 | 230 | 有效防止森林火灾、保护森林6000亩，保障林场道路畅通 | 农村及本场受益560人
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 1个乡镇 | 相关村 | 绥宁县寨市国有林场2023年林下种植灵芝示范基地项目 | 新建 | 二工区（福建柏林） | 2023.3 | 2023.11 | 林业局 | 完成人工种植80亩 | 200 | 200 | 0 | 5 | 1200 | 12000 | 5 | 13 | 12000 | 提高林场收入，带动周边村民发展产业 | 农林受益6万人
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 森林防火隔离带新建及维修 | 4个乡镇 | 11个村 | 绥宁县庙湾国有林场2023年欠发达国有林场防火设施设备基础设施建设项目 | 新建及维修防火隔离带 | 驼背江工区、黄泥江工区、双江工区、凉水井工区、道溪江工区 | 2023.4 | 2023.9 | 林业局 | 完成防火隔离带新建13公里、维修20公里 | 110 | 100 | 10 | 11 | 4000 | 20000 | 11 | 60 | 240 | 防止森林火灾 | 农村及本场受益20000人
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业林道新建及维修 | 2个乡镇 | 3个村 | 绥宁县庙湾国有林场2023年欠发达国有林场林区道路设施建设项目 | 新建林道及维修林道 | 黄泥江工区、双江工区、凉水井工区 | 2023.5 | 2023.11 | 林业局 | 新建林道10公里及维修林道20公里 | 140 | 80 | 60 | 3 | 40 | 120 | 3 | 40 | 120 | 保障林场道路畅通 | 农村及本场受益200人
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 4个乡镇 | 4个乡镇各村 | 绥宁县庙湾国有林场2023年道溪江野茶产业建设项目 | 农产品 | 驼背江工区、黄泥江工区、双江工区、凉水井工区、道溪江工区 | 2023.3 | 2023.11 | 林业局 | 培育面积2000亩 | 200 | 200 | 0 | 3 | 12000 | 50000 | 5 | 13 | 8000 | 提高农林收入 | 农林受益4万人
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 森林防火隔离带新建及维修 | 2个乡镇 | 2个乡镇各村 | 绥宁县武阳国有林场2023年欠发达国有林场防火设施设备基础设施建设项目 | 新建及维修防火隔离带 | 毛扎头工区 | 2023.4 | 2023.9 | 林业局 | 防火隔离带8公里 | 55 | 50 | 5 | 5 | 1500 | 4500 | 5 | 40 | 120 | 防止森林火灾，保护森林面积达4200亩。 | 农村及本场受益200人
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 森林防火隔离带新建及维修 | 1个乡镇 | 1个乡镇各村 | 绥宁县武阳国有林场2023年欠发达国有林场林区道路设施建设项目 | 新建及维修防火隔离带 | 毛扎头工区 | 2023.5 | 2023.11 | 林业局 | 新建林道5公里及维修林道10公里 | 70 | 56 | 14 | 3 | 500 | 1500 | 3 | 40 | 80 | 保障林场12公里道路畅通 | 农村及本场受益200人
11 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 1个乡镇 | 1个乡镇各村 | 绥宁县武阳国有林场2023年林下种植黄精、百货项目 | 农产品 | 种子园、野鸡坪工区 | 2023.3 | 2023.11 | 林业局 | 种植面积500亩 | 200 | 160 | 40 | 3 | 80 | 200 | 3 | 13 | 50 | 每年提高农林收入0.5万元/人 | 农林受益200人
12 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 油茶幼林抚育 | 续建 | 相关村的油茶幼林基地 | 2023.3 | 2023.8 | 林业局 | 完成6000亩油茶幼林抚育 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1200 | 3600 | 50 | 480 | 1320 | 促进油茶幼林的生长，尽快收益。 | 直接受益
13 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 笋材两用示范林建设项目 | 新建 | 竹笋加工厂所在地点 | 2023.3 | 2023.11 | 林业局 | 新建7728.2亩笋材两用林示范基地 | 464 | 464 | 0 | 160 | 11000 | 120000 | 98 | 4500 | 68000 | 增加竹材、竹笋产量，辐射带动产业发展 | 直接受益
14 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 相关乡镇 | 相关村 | 茶油小作坊升级改造项目 | 新建 | 县域内现有茶油加工小作坊所在地点 | 2023.3 | 2023.11 | 林业局 | 按照区域统筹布局选择条件较好的4家茶油小作坊进行提质改造 | 60 | 60 | 0 | 120 | 3000 | 6000 | 35 | 600 | 1800 | 提高茶油质量和出油率，扩大销售渠道，增加林农收入 | 直接受益
15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 油茶新造项目 | 新建 | 东山等17各乡镇 | 2022.12 | 2023.11 | 林业局 | 完成油茶新造7500亩 | 460 | 460 | 0 | 230 | 6000 | 30000 | 77 | 3000 | 18000 | 增加油茶林面积，提高林农收入 | 直接受益
16 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 油茶低改项目 | 新建 | 东山等16各乡镇 | 2023.1 | 2023.11 | 林业局 | 完成油茶低产林改造10000亩 | 600 | 600 | 0 | 230 | 8000 | 60000 | 77 | 5000 | 32000 | 改善油茶林生长环境，提高产出，增加收入 | 直接受益
17 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 罗汉果种植项目 | 新建 | 东山等17各乡镇 | 2023.1 | 2023.11 | 林业局 | 完成罗汉果种植5000亩 | 200 | 200 | 0 | 160 | 3000 | 12000 | 50 | 1500 | 4600 | 发展特色产业，提高林农收入 | 直接受益
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 1个乡镇 | 相关村 | 林下经济推广示范（七叶一枝花种植） | 新建 | 麻塘乡等12个村 | 2023.1 | 2023.11 | 林业局 | 发展50亩七叶一枝花示范基地 | 10 | 10 | 0 | 12 | 200 | 620 | 5 | 58 | 174 | 发展特色产业，提高林农收入 | 带动农户发展，保底收购产品、提供技术服务
19 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 1个乡镇 | 印坪村 | 楠竹产业化发展示范点建设 | 新建 | 长铺子乡印坪村 | 2023.1 | 2023.11 | 林业局 | 竹林培育及基础设施完善 | 155 | 155 | 0 | 1 | 105 | 1500 | 1 | 30 | 89 | 改善竹林生长环境，增加竹林产出，从而增加林农收入 | 直接受益
20 | 产业发展项目 | 生产项目 | 基础设施建设 | 相关乡镇及林场 | 相关村 | 竹林道新建及维修 | 新建 | 东山等16个乡镇及庙湾等3个国有林场 | 2023.1 | 2023.11 | 林业局 | 完成新建竹林道368.6614公里、竹林道维修561.363公里 | 936 | 936 | 0 | 179 | 11568 | 34788 | 44 | 3580 | 10739 | 减轻劳动强度，降低运输成本，促进林农增收 | 直接受益