绥宁县统计局2021年人口普查项目资金自评价报告

一．基本情况

（一）专项资金或项目资金绩效目标情况。

1.财政项目指标下达情况；

2021年我局项目资金财政拨款148.97万元，其中经费拨款148.97万元。

2．项目绩效目标值；时效指标为在规定的时间内完成各类调查项目的调查工作；成本指标值为在预算的经费内完成各类调查工作任务；数量指标值按各类调查工作分别制定；质量指标值为按各类调查工作分别达标。

（二）、预算单位分解下达预算资金情况

我局项目资金财政拨款148.97万元，其中经费拨款148.97万元，已按项目工作开展情况及时进行安排使用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备；为切实做好2021年度项目资金自评价工作，提高财政资金使用效益，根据县财政预算绩效股相关要求，我局召开了财政绩效自评工作会议，明确了工作要求。

（二）组织过程；根据上级工作细则和我局财政预算绩效评价相关制度，成立了项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取干部职工建议意见，做好自评工作。

（三）分析评价；预算执行严格，项目支出合理，达到了经济效益与社会效益的完美结合。

三、综合评价结论

按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价为良。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析；根据人大预算批复，县财政及时安排第七次全国人口普查项目资金，按时保障人口普查工作正常开展。

2.项目资金执行情况分析；根据人口普查工作进度，按阶段、按规定及时使用项目资金，确保项目资金平稳支出。

3.项目资金管理情况分析；我局在县第七次全国人口普查领导小组的领导下，严格执行财政管理制度，严格经费审批，项目资金支出合理、合规。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量；按时完成了全部数据指标任务。

（2）项目完成质量；项目各项指标符合实际。

（3）项目实施进度；根据上级工作要求，按计划顺利推进项目实施。

（4）项目成本节约情况；大力加强资金管理，励行节约，项目成本减少支出57.03万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析；全面查清了我县人口的数量、结构、生活状况和发展趋势等。

（2）项目实施的社会效益分析；为上级领导、政府部门提供准确的调查资料，为社会公众提供人口数据咨询服务等。

（3）项目实施的生态效益分析；无。

（4）项目实施的可持续影响分析；全面总结评估、分析预测今后十年人口发展趋势。

五、存在的主要问题及产生的原因

（一）项目申报及实施管理方面

 1、项目立项；因上级工作部署较慢，县政府常务会议研究该项目相应推迟，导致立项较滞后。

 2、项目跟踪监管；由于相关领导调整较为频繁，项目推进过程中存在部分跟踪督促不力等现象。

 3、项目实施进度; 经费预算、工作推进方面稍显滞后。

 4、项目其他方面；乡镇统计人员调整较多，项目工作交接不是很顺畅。

（二）资金管理方面

 1、资金使用；没有专门设立普查账户，使用过程中无专人做账。

 2、项目资金拨付；资金拨付与普查工作同步性不足。

 3、会计核算；无法做到专人核算。

（三）产生的原因

人员编制紧张，预算下达时间较慢。

六、下一步改进措施及建议

在项目工作推进及资金拨付方面加快进度。

附件2：

项目支出绩效评价共性指标体系框架

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **得**  **分** |
| 项  目  决  策 | 20 | 项目  目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分）  目标明确（1分）  目标细化（1分）  目标量化（1分） | 4 |
| 决  策  过  程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）  部门年度工作计划（1分）  针对某一实际问题和需求（1分） | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  项目调整履行了相应手续（1分） | 3 |
| 资  金  分  配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）  办法健全、规范（1分）  因素全面合理（1分） | 2 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）  分配公平合理（3分） | 2 |
| 项  目  管  理 | 25 | 资  金  到  位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）  不及时但未影响项目进度 （1分）  不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资  金  管  理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分  依据不合规扣2分  截留、挤占、挪用 扣3-6分  超标准开支扣2-5分  超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | 3 |
| 组  织  实  施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）  制度执行严格（4分） | 5 |
| 项  目  绩  效 | 55 | 项  目  产  出 | 25 | 产出  数量 | 7 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（7分） | 6 |
| 产出  质量 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（6分） | 5 |
| 产出  时效 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（6分） | 5 |
| 产出  成本 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（6分） | 5 |
| 项  目  效  果 | 30 | 经济  效益 | 6 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（6分） | 5 |
| 社会  效益 | 6 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（6分） | 5 |
| 环境  效益 | 6 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（6分） | 5 |
| 可持续影响 | 6 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（3分）  所依赖的政策制度能持续执行（3分） | 5 |
| 服务  对象  满意度 | 6 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（6分） | 5 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 85 |

单位根据项目情况，参考本共性指标，自主设置项目个性指标内容（要求至两个以上个性指标），并调整各指标分值。

项目支出绩效评价个性指标体系框架

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **得**  **分** |
| 投入 | 40 | 项目立项 | 40 | 项目论证 | 20 | 论证决策的充分性；项目立项依据； | 是否按照相关程序讨论（10分），是否有相关政策文件依据（10分）。 | 20 |
| 资金 分配 | 20 | 资金安排合理性、 | 资金分配是否合理（10分），是否有助于实现资金的绩效目标（10分）。 | 18 |
| 产出 | 60 | 经济性 | 30 | 预算控制 | 15 | 决算数/预算数\*100% | 根据项目资金的决算数计算得分 | 10 |
| 成本控制 | 15 | 成本节约； | 项目实施的成本属于合理范围的得满分；成本不合理的酌情扣分。 | 10 |
| 效率性 | 30 | 完成进度 | 15 | 完成数量与时效性； | 项目实际完成情况，比如普查户数、人数等（10分），是否按进度完成（5分）。 | 13 |
| 完成质量 | 15 | 资金使用质量情况； | 项目资金使用质量达标情况等，比如普查目标的实现率，普查员劳务费发放的差错率等。 | 14 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 85 |