## Sheet1
绥宁县住建局2019年统筹整合使用财政涉农资金分配使用和项目计划安排情况表
|  |  |  | 时间：2019年8月24日 | [6 empty] | 金额单位：万元
项目名称 | 项目地点 |  | 建设任务 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 责任单位 | 绩效目标 | 时间进度(起止) |  | 备注
| 乡镇 | 村 |  |  |  | 整合资金 | 自筹资金 |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
村级小额基础设施巩固提升 |  |  |  |  | 2425.8 | 2425.8 | 0
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 印坪村 | 道路硬化100米*1.5*0.1米；600*2*0.1米. | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 印坪村委会 | 道路硬化200多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 溶岩村 | 道路硬化334*1*0.06米；178*1.5*0.08米；695*1.8*0.1米；468*2*0.15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 熔岩村委会 | 道路硬化500多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 麻地村 | 道路硬化500*2*0.15米；862*1.5*0.1米；道路铺沙1700米*4*15 | 据实报帐结算 | 20 | 20 | 0 | 麻地村委会 | 道路硬化300多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 冻坡村 | 道路硬化398*1.5*0.08米；683*2*0.15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 冻坡村委会 | 道路硬化200多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 枫木团村 | 道路硬化703*2*0.15米；628*1.8*0.1米；40*1*0.08米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 枫木团村委会 | 道路硬化600多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 枫香村 | 道路硬化357*1.5*0.08米；590*2*0.15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 枫香村委会 | 道路硬化200多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 川石村 | 道路硬化54*1.5*0.08米；224*1.8*0.1米；978*2*0.15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 川石村委会 | 道路硬化600多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 大寨村 | 道路硬化98*1.5*0.08米；16*1.8*0.1米；453*2*0.15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 大寨村委会 | 道路硬化600多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 界溪口村 | 道路硬化710*2.5*0.15米；176*1.8*0.1米；403*1.5*0.1米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 界溪村委会 | 道路硬化500多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 佘家村 | 道路硬化1100*2.5*0.15米；63*1.8*0.1米；340*1.5*0.08米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 佘家村委会 | 道路硬化600多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 小水村 | 道路硬化687*1.5*0.08米；63*1.8*0.1米；472*2*0.15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 小水村委会 | 道路硬化300多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 游家村 | 道路硬化183*2.2*0.15米；21*1.5*0.1米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 游家湾村委会 | 道路硬化800多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 道口村 | 道路建设265*3*0.15米；843*2.6*0.1米；232*1.8*0.1米；126*1.5*0.08米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 道口村委会 | 道路硬化700多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 李家团村 | 道路建设982*2.2*0.1米；112*1.5*0.1米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 李家团村委会 | 道路硬化400多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 新水冲村 | 道路硬化435*1.5*0.08米；592*1.8*0.1米；371*2*0.15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 新水冲村委会 | 道路硬化600多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 秋木田村 | 道路硬化1250*1.5*0.08米；650*2*0.15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 秋木田村委会 | 道路硬化300多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 田心村 | 道路硬化287*1.5*0.08米；430*1.8*0.1米；460*2*0.15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 田心村委会 | 道路硬化300多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 袁家团村 | 道路硬化840*1.5*0.08米； 365*2*0.15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 袁家团村委会 | 道路硬化500多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 龙家村 | 道路硬化580*1.5*0.08米；260*1.8*0.1米；383*2*0.15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 龙家村委会 | 道路硬化300多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 党坪村 | 道路硬化360*1.8*0.1米；760*2*0.12米；425*2.5*0.15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 党坪村委会 | 道路硬化500多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 动雷村 | 道路硬化1540*1.8*0.1米；800*2*0.15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 冻雷村委会 | 道路硬化400多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 大碑村 | 道路硬化9*2*0.1米；951*3*15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 大碑村委会 | 道路硬化500多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 拱桥边村 | 道路硬化92*1*0.08米；90*1.5*0.1米；389*2*0.12米；106*2.5*0.15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 拱桥边村委会 | 道路硬化300多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 哨溪口村 | 道路硬化840*1.5*0.08米；652*1.8*0.1米；365*2*0.15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 哨溪村委会 | 道路硬化400多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 拓丘田村 | 道路硬化593*1.5*0.08米；420*2*0.15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 枫香村委会 | 道路硬化400多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 白岩水 | 道路硬化893*1*0.06米；783*1.5*0.08米；695*1.8*0.1米；536*2*0.15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 白岩水村委会 | 道路硬化600多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 芷坪村 | 道路硬化873*1.5*0.08米；563*1.8*0.1米；258*2*0.29米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 芷坪村委会 | 道路硬化300多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 净溪村 | 道路硬化593*1.5*0.08米；870*1.8*0.1米；352*2*0.15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 净溪村委会 | 道路硬化400多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 长铺乡 | 寨坡村 | 道路硬化230*1.5*0.08米；863*2*0.15米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 寨坡村委会 | 道路硬化300多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 六鹅洞村 | 新建组道路基长110m*宽7m；水泥硬化组道长110m*宽4.5m*厚20cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 六鹅洞村委会委会 | 方便群众出行，40户155人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 白寨村 | 砌堡坎长80m,基础平均80cm；平板桥长3.8m*3.6m*30cm；组道硬化长82m*3.8m*20cm, | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 白寨村委会委会 | 方便群众出行，64户228人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 翁培村 | 组道硬化长320m宽2m厚15cm，平板桥一座长4.8m宽3.5m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 翁培村委会 | 方便群众出行，66户206人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 高仓村 | 全村河道挖机疏通清淤6km,宽4m,高2m,砍毛 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 高仓村委会 | 45户85人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 老团村 | 1-5组修水渠30*30长600m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 老团村委会 | 38户172人贫困人口受益，灌溉农田35亩。 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 地林村 | 组道硬化长100m宽3m厚15cm及修水渠20*20长500m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 地林村委会 | 方便群众出行，26户96人贫困人口；灌溉农田30亩。 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 茶冲村 | 道路硬化长500m宽2.2m厚15cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 茶冲村委会 | 方便群众出行，78户258人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 寨市村 | 道路硬化300m宽3m厚15cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 寨市村委会 | 方便群众出行，57户184人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 表田村 | 道路硬化长200m宽2.5m厚15cm，机耕道路基长1.2km宽2.5m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 表田村委会 | 方便群众出行，60户213人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 李家湾村 | 组道硬化长1.3km宽3.5m厚20cm | 据实报帐结算 | 30 | 30 | 0 | 李家湾村委会 | 方便群众出行，30户84人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 竹桥村 | 全村河道挖机疏通清淤6.5km,宽7m,高2m,砍毛 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 竹桥村委会 | 118户403人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 兰家村 | 全村河道挖机疏通清淤10km,宽7m,高2m,砍毛 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 兰家村委会 | 112户383人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 正板村 | 组道硬化长200m宽2.2m，厚20cm，道路铺砂长3km宽3m厚6cm；修建元井凼至竹桥村乌党坳约2公里的砂石道路 | 据实报帐结算 | 30 | 30 | 0 | 正板村委会 | 方便群众出行，36户90人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 西河村 | 组道硬化长400m宽2.2m厚15cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 西河村委会 | 方便群众出行，53户218人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 和团村 | 组道水泥硬化长513m,宽3m,厚20cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 和团村委会 | 方便群众出行，65户216人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 铁杉林村 | 全村安装消防栓163个，布设水管1km | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 铁杉林村委会 | 95户345人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 上翁村 | 砌堡坎250m³ | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 上翁村委会 | 方便群众出行，52户207人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 隘门村 | 砌堡坎160m³，修水渠40*40长110m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 隘门村委会 | 方便群众出行，32户109人贫困人口受益；灌溉农田21亩。 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 坪溪村 | 村组道路硬化长400m宽2m厚15cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 坪溪村委会 | 方便群众出行，15户47人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 上堡村 | 修水渠30*30长450m，砌堡坎60m³ | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 上堡村委会 | 54户182人贫困人口受益；灌溉农田32亩。 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 下寨村 | 修水渠30*30长600m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 下寨村委会 | 54户211人贫困人口受益；灌溉农田57亩。 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 岩塘村 | 砌堡坎120m³，道路硬化长150m宽2.5厚15cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 岩塘村委会 | 方便群众出行，34户128人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 长溪村 | 砌堡坎120m³，道路铺砂宽3m长1.5km厚5cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 长溪村委会 | 方便群众出行，28户87人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 十里铺 | 村组道路维护硬化长400m宽3m厚15cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 十里铺村委会 | 方便群众出行，36户128人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 朝仪村 | 砌堡坎240m，宽60cm,高1m,挖机疏通河道长300m宽2m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 朝仪村委会 | 100户372人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 铁坡村 | 道路硬化长400m宽2.2m厚15cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 铁坡村委会 | 方便群众出行，65户234人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 寨市乡 | 黄桑村 | 修水渠30*30长500m，平板桥一座长4m宽4.2m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 黄桑村委会 | 方便群众出行，53户173人贫困人口受益；灌溉农田134亩 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 武阳镇 | 老祖村 | 扩宽新屋场至综合厂800米路基，扩宽至4.5米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 老祖村村委会 | 受益贫困户19户66人 | 2019.1 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 武阳镇 | 双龙村 | 6组道路扩宽硬化200米*1-1.5米*0.2米；甲骨洞道路硬化650m*4.5m宽*0.2米 | 据实报帐结算 | 40 | 40 | 0 | 双龙村村委会 | 受益贫困户300户1075人 | 2019.03 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 武阳镇 | 桐木村 | 水圳硬化维修1-8组共850米（高30厘米，宽25厘米，底板6厘米） | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 桐木村村委会 | 受益贫困户38户162人；灌溉农田128亩。 | 2019.1 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 武阳镇 | 肖家村 | 1-8组水圳600米（60CM*50CM*15CM) | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 肖家村村委会 | 受益贫困户23户71人；灌溉农田78亩。 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 武阳镇 | 三房村 | 2组-17组水圳共730米新建规格30cm*40cm*15cm；14、17组枞田圳长120米维修 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 三房村村委会 | 受益贫困户22户75人；灌溉农田66亩。 | 2019.1 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 武阳镇 | 周家村 | 1组至13组组道道路硬化全长800米宽3米厚15厘米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 周家村村委会 | 受益贫困户109户432人 | 2019.1 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 武阳镇 | 万福桥 | 堆子头水圳长400米，规格60cm*50cm*15cm；4.5.6组水圳300米，规格30cm*40cm*15cm；河道清污500米1198立方 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 万福桥村村委会 | 受益贫困户47户161人；灌溉农田211亩。 | 2019.03 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 武阳镇 | 武阳村 | 3、8组水渠硬化800米40cm*40cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 武阳村村委会 | 受益贫困户18户73人；灌溉农田33亩。 | 2019.1 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 武阳镇 | 大干村 | 2、3组新修水圳500米，40cm*30cm，老恶冲山塘坝体硬化，长56米，宽2米，高2米；6组田间机耕道新修约60米，宽2.5米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 大干村村委会 | 受益贫困户18户71人；灌溉农田183亩。 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 武阳镇 | 六王村 | 金鸡石、神山头、黄土界水圳1330米30*30cm，2、3、4、5、15组机耕道长500m，宽3m,厚20cm | 据实报帐结算 | 25 | 25 | 0 | 六王村村委会 | 受益贫困户98户388人；灌溉农田57亩。 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 武阳镇 | 大溪村 | 新修水坝：2座10m*1.2m*1.2m，1座20m*1.2m*1.2m，1座6m*1.2m*1.2m，清理组道塌方土方200方； | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 大溪村村委会 | 受益贫困户58户209人；灌溉农田62亩。 | 2019.1 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 武阳镇 | 毛坪村 | s221至栗山脚道路平整260米，宽4.5m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 毛坪村村委会 | 受益贫困户56户208人 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 武阳镇 | 双鸣村 | 冬瓜树水渠两旁砌矿，长300米，宽80厘米，高1米；丫善丘水渠三方混泥土，长250米，宽30厘米，高30厘米；正山脚水渠，三方混泥土，长300米，宽40厘米，高40厘米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 双鸣村村委会 | 受益贫困户85户326人；灌溉农田112亩。 | 2019.1 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 瓦屋塘镇 | 白家坊村 | 二组组道220米*3*0.2米，一组水渠160米*0.3米*0.3米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 白家坊村委会 | 水圳1、2组400多人受益，组道2组190多人受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 瓦屋塘镇 | 水庙仔村 | 新建机耕道新建机耕道630米*0.3米*0.3米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 水庙仔村委会 | 2、8、10组500多人受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 瓦屋塘镇 | 三星村 | 组道建设320米*3米*0.2米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 三星桥村委会 | 3、9组400多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 瓦屋塘镇 | 庙湾村 | 修建林道，2100米*4米，涵管43米*0.4米，20米*0.75米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 庙湾村委会 | 全村240户，860人受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 瓦屋塘镇 | 枫门岭村 | 村主干道悬空修堡坎36米*0.5*1.2米；修堡坎28米*0.8*2米. | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 枫门岭村委会 | 全村457户，1580人受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 瓦屋塘镇 | 杨家堂村 | 组道硬化200米*3.5米*0.2米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 杨家堂村委会 | 1、2、3、8组1300多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 瓦屋塘镇 | 官路社区 | 水圳1000米*0.4米*0.4米，修复、疏通竹林道8000米，机耕道60米*1.5米*2.2米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 官路社区居委会 | 水圳2、3组400多人受益，机耕道15、18、19、20组280多人受益，竹林道21至26组580多人受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 瓦屋塘镇 | 皮叶村 | 林道建设2718米*4.5米；涵管48米*0.4米*0.4米；涵洞15米*0.8米*0.8米，挡土墙20米*0.6米*1.5米；取土回填石块90m³ | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 皮叶村委会 | 5、6、8、11组1000多人受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 瓦屋塘镇 | 宝顶村 | 水圳硬化918米*0.3米*0.3米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 宝顶村委会 | 11、15组灌溉60亩；受益贫困户27户68人。 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 瓦屋塘镇 | 岩湾村 | 八组河堤长260米*0.6米*1.6米；一组河坝长25米*0.4米*0.6米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 岩湾村委会 | 河坝1组200多人受益，河堤8组180多人受益；灌溉农田98亩。 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 瓦屋塘镇 | 木兰田村 | 砌堡坎一组130米*1米*1.5米；五组60米*1米*2米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 木兰田村委会 | 1组150多人受益，5组90多人受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 瓦屋塘镇 | 新桥村 | 组道硬化，120米*3.5米*0.2米；修保坎外80米*4米*3米，路内56米*1.5米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 新桥村委会 | 1至8组800多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 瓦屋塘镇 | 瓦屋社区 | 五组道路硬化220米*3.5米*0.22米，保坎48米*1.15米*2.1米；桥梁一座6.4米*4.4米*0.22米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 瓦屋社区居委会 | 4、5、11组500多人方便出行 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 水口乡 | 茶山村 | 7、8组道路硬化260m*3.5m*0.2m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 茶山村委会 | 受益42户152 | 2019.05 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 水口乡 | 茅坪村 | 13组道路硬化940m*3.5m*0.2m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 茅坪村委会 | 受益73户263人 | 2019.03 | 2019.05
小额基础设施巩固提升 | 水口乡 | 田凼村 | 9组张家冲道路硬化400m*3.5m*0.18m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 田凼村委会 | 受益50户197人 | 2019.06 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 水口乡 | 新哨村 | 10、11组道路硬化670m*3.5m*0.18m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 新哨村委会 | 受益120户356人 | 2019.07 | 2019.09
小额基础设施巩固提升 | 水口乡 | 曲溪村 | 1组姚家-陶坪道路硬化300m*4.5m*0.17m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 曲溪村委会 | 受益68户260人 | 2019.07 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 水口乡 | 水口村 | 1、6、7道路硬化330m*3.5m*0.18m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 水口村委会 | 受益165户466 | 2019.05 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 麻塘乡 | 三寨村 | 新修水圳667米*26公分*30公分，堤坝1座，堡坎52立方米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 三寨村委会 | 灌溉农田45亩，9户32人贫困人口受益 | 2019.03 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 麻塘乡 | 江抱村 | 道路铺砂1600*2.5*0.08;平板桥1座；道路硬化25*2*0.15，堡坎20方。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 江抱村委会 | 36户198人贫困人口受益 | 2019.03 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 麻塘乡 | 高梅村 | 堡坎353.5立方；组道3座桥梁扩宽共计长12米，宽2米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 高梅村委会 | 19户56人贫困人口受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 麻塘乡 | 抱龙村 | 道路硬化:长468米，宽2.6米，厚20厘米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 抱龙村委会 | 12户35人贫困人口受益 | 2019.03 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 麻塘乡 | 长寨村 | 河道清理长600米，宽5米；新建水坝5个长9m，高1.5米,底基宽1.5m,面基宽0.8m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 长寨村委会 | 31户90人贫困人口受益；灌溉农田77亩。 | 2019.03 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 麻塘乡 | 麻塘村 | 新修组道1500米*3.5米、8组9组新建桥梁一座9米*5.2米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 麻塘村委会 | 13户48人贫困人口受益 | 2019.03 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 麻塘乡 | 莫锄村 | 组道硬化长422米，宽3.6至5米，厚0.18米，错车道3个 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 莫锄村委会 | 12户46人贫困人口受益 | 2019.03 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 麻塘乡 | 洪溪村 | 砌堡坎480立方米. | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 洪溪村委会 | 14户50人贫困人口受益 | 2019.03 | 2019.05
小额基础设施巩固提升 | 麻塘乡 | 桐油冲村 | 三个组组道扩宽从3米扩宽至4米，总长3.3千米，砌坎178.01立方米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 桐油冲村委会 | 15户50人贫困人口受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 麻塘乡 | 溪口村 | 组道硬化秧田冲51.5米*3.5米*0.2米；张家冲45米*3.7米*0.2米；双冲主干道403.6米*4.84米*0.2米；新修林道长3032米*宽3米 | 据实报帐结算 | 30 | 30 | 0 | 溪口村委会 | 63户205人贫困人口受益 | 2019.03 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 麻塘乡 | 大黄村 | 组道建设240米*4.5米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 大黄村委会 | 11户31人贫困人口受益 | 2019.03 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 麻塘乡 | 联民村 | 组道铺砂2500米*4米，一座平板桥5米*4米，砌坎110立方米，灌溉农田水管400米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 联民村委会 | 灌溉农田16亩，85户306人贫困人口受益 | 2019.03 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 麻塘乡 | 田螺旋村 | 道路建设砌堡坎98立方米；埋涵管13处，其中30#11处，50#2处；路面平整长3.5千米，宽4米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 田螺旋村委会 | 全村五个组受益，贫困户41户，153人 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 李熙桥镇 | 陈家村 | 3.4.5.12连接组道1200m*3.5m*0.15m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 陈家村委会 | 方便4个组810人生产生活 | 2019.03 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 李熙桥镇 | 白玉村 | 5、8组河堤新修200m*1m*1m；岩屋口河堤新修300m*1m*1m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 白玉村委会 | 180亩农田受益，贫困户10户36人受益 | 2019.03 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 李熙桥镇 | 大龙村 | 沙子氹水渠修建280m*0.8m*0.8m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 大龙村委会 | 120多亩杂交水稻制种农田受益，26户74人受益 | 2019.03 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 李熙桥镇 | 滚水村 | 1、2组道路硬化1500m*3.8m*0.2m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 滚水村委会 | 方便98户520人生产生活 | 2019.03 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 李熙桥镇 | 李熙村 | 沈溪冲机耕道800m*4m*0.2m；毛炉机耕道400m*4m*0.2m及其护坡约500方 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 李熙村委会 | 11.14组105户457人350亩耕田受益（其中：贫困户22户111人） | 2019.03 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 李熙桥镇 | 双元村 | 12组组道硬化45m*3.5m*0.2m，机耕道800m*3.5m其中桥梁，22组机耕道450m*4m7m*4m，改建水渠10m*2.8m*0.8m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 双元村委会 | 贫困户61户231人受益；灌溉农田17亩。 | 2019.03 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 李熙桥镇 | 百家田村 | 高界水渠250m*330*30；1组水渠300m*330*30；3组新修水渠300m*330*30 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 百家田村委会 | 1、2、3、4、5、7、10组190亩农田受益，贫困户30户108人受益 | 2019.03 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 李熙桥镇 | 增富村 | 8、9组新修桥梁2座，5m*4m*5m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 增富村委会 | 贫困户24户63人受益 | 2019.03 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 李熙桥镇 | 浆塘村 | 6、7组新修水渠1000m*30*30 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 浆塘村委会 | 3、4、5组120亩农田受益，贫困户13户40人受益 | 2019.03 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 李熙桥镇 | 洛口山村 | 3、8、20组新修水渠600m*30*30 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 洛口山村委会 | 贫困户20户93人受益；灌溉农田87亩。 | 2019.03 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 李熙桥镇 | 石阶田村 | 1、2、3、4、14、15组新修机耕道1000m*4m*0.2m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 石阶田村委会 | 贫困户32户106人受益 | 2019.03 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 李熙桥镇 | 塘玄湾村 | 组道路硬化250m*3.5m*0.2m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 塘玄湾村委会 | 贫困户62户237人受益 | 2019.03 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 李熙桥镇 | 梅林村 | 省道S221至刘家祖道路拓宽2m*190m*0.2m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 梅林村委会 | 贫困户64户196人受益 | 2019.03 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 李熙桥镇 | 湾头村 | 4、5组新修机耕道1000m*3.5m*0.2m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 湾头村委会 | 贫困户18户34人受益 | 2019.03 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 李熙桥镇 | 苏洲村 | 六组下水道150米疏通，苏家村道路面硬化150m*3.5m*0.2m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 苏洲村委会 | 解决六组村道路面积水，保证村道通畅，贫困户8户25人受益 | 2019.03 | 2019.11
小额基础设施巩固提升 | 乐安铺乡 | 中心村 | 硬化路面190m*3.5m*0.2m，路面扩宽140m*1m*0.2m，砌坎22m*1.1m*0.2m清理垮方80m³，路面平整50m³ | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 中心村委会 | 辐射2个组，受益50户，203人。 | 2019.03 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 乐安铺乡 | 联丰村 | 水渠硬化768m*0.3m*0.3m；102m*0.2m*0.2m. | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 联丰村委会 | 辐射1个组43户，受益43户167人；灌溉农田96亩。 | 2019.04 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 乐安铺乡 | 大冻村 | 大冻村1.8.9组水圳硬化630M*40cm*30cm*10cm，5、9组道路硬化 | 据实报帐结算 | 30 | 30 | 0 | 大冻村委会 | 辐射4个组，受益127户517人；灌溉农田87亩。 | 2019.04 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 乐安铺乡 | 瓦窑村 | 3组灌溉河道埋涵洞80CM*2M*60节；3组道路硬化50m*1.7m*0.18m；4组硬化灌溉渠道70m*0.9m*0.35m。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 瓦窑村委会 | 辐射1个组，受益20户92人；灌溉农田17亩。 | 2019.01 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 乐安铺乡 | 乐安村 | 乐安村6组水渠建设500M*0.3M*0.3M | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 乐安村委会 | 辐射3个组，受益92户304人；灌溉农田28亩。 | 2019.03 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 乐安铺乡 | 文江村 | 1组道路硬化48M*3.5M*0.15M， 2组道路硬化45M*2.2M*0.15M，7组道路硬化134M*2.2M*0.12M，8、9、大塘清淤加固126M*0.2M*1.5深 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 文江村委会 | 辐射带动5个组,受益116户486人. | 2019.03 | 2019.05
小额基础设施巩固提升 | 乐安铺乡 | 天堂村 | 12组桥梁3M*3M*0.15M.13组水圳120M*0.3M*0.3M，9组桥梁3M*3M*0.15，6组桥梁3M*3M*0.15M | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 天堂村委会 | 辐射带动6个组，受益220户843人；灌溉农田12亩。 | 2019.03 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 乐安铺乡 | 大团村 | 大团村4、5、6组水渠建设300M*0.4M*0.4M填埋30＃涵管16m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 大团村委会 | 辐射带动1个组，受益18户35人；灌溉农田107亩。 | 2019.04 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 黄土矿镇 | 自然村 | 小环城路路基硬化280米，宽4.5米，厚20公分。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 自然村委会 | 1、2、3、4、5、6、7、8组74户253人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 黄土矿镇 | 唐家村 | 淡家冲-下桐溪水渠1千米，宽40公分，高40公分。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 唐家村委会 | 灌溉农田220亩，34户120人贫困人口受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 黄土矿镇 | 团丰村 | 5组水泥路续建220米，宽3.5米，厚20公分。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 团丰村委会 | 6户22人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 黄土矿镇 | 石溪村 | 石板头至三凼水公路硬化308米，宽3米，厚20公分。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 石溪村委会 | 1、2、3、4、5、6、7组67户228人贫困人口受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 黄土矿镇 | 大湾村 | 道路硬化300米，路面5米硬化4米，厚20公分 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 大湾村委会 | 1、2、5、6组36户119人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 黄土矿镇 | 源头村 | 主道硬化280m，宽4.5米，厚20公分，附属场地整理等。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 源头村委会 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10组87户311人贫困人口受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 黄土矿镇 | 大安源村 | 2组灵子山至宋家坳硬化150米，宽3.5米，厚20公分。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 大安源村委会 | 19户76人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 黄土矿镇 | 同乐社区 | 组道硬化0.35千米，宽3.5米，厚20公分。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 同乐社区委会 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10组49户137人贫困人口受益 | 2019.04 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 黄土矿镇 | 小安村 | 下公山道路硬化110米，宽3.5米，厚0.15米，修保坎20米，高2米，宽0.5米；水渠长40米，宽0.4米，高0.4米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 小安村委会 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9组68户231人贫困人口受益；灌溉农田39亩。 | 2019.04 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 雪峰村 | 道路硬化300米2x20.保坎120米4x20.新修机耕道2000米x4.5 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 雪峰村委会 | 受益户数625户，受益人口1996人 | 2019.06 | 2019.09
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 柳山村 | 道路硬化280米宽3.5米高20cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 柳山村委会 | 受益户数100户，受益人口400多人 | 2019.05 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 下匡村 | 二组道路硬化长471米宽3.5米高0.18米五组道路硬化长404米宽3.5米高0.18米 | 据实报帐结算 | 25 | 25 | 0 | 下匡村委会 | 5个村民小组受益，受益人口1241人。 | 2019.04 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 焦溪村 | 道路新修300米宽4米.保坎300米80x80cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 焦溪村委会 | 受益户数110户，受益人口420人 | 2019.05 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 稠清村 | 修保坎60米宽3.5米高4米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 稠清村委会 | 受益2个小组，受益户数386户，受益人口1586人 | 2019.06 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 桃坪村 | 道路硬化50米宽3.5高20cm修水渠700米30x30cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 桃坪村委会 | 受益户数375户，受益人口1147人；灌溉面积87亩 | 2019.04 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 石家村 | 8组修排灌站(房屋4m*3m2.7m；抽水泵设施1套） | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 石家村委会 | 灌溉面积160亩，六七八组受益，受益人口380人 | 2019.05 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 谢家村 | 水渠硬化400米40x40cm.水渠硬化20米30x30cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 谢家村委会 | 受益9个小组，1100余人，灌溉面积400亩 | 2019.08 | 2019.10
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 下坊村 | 机耕道铺沙1000米宽4高15cm.2座桥面加宽2米.修保坎50米80cmx1.5米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 下坊村委会 | 受益5个村民小组，受益人口768人 | 2019.06 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 上匡村 | 修水渠800米30x30cm，修林道500米宽4.5米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 上匡村委会 | 受益户数322户，受益人口950人，溉面积100亩 | 2019.03 | 2019.05
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 竹溪村 | 道路硬化250米4.5x20cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 竹溪村委会 | 九个村民小组受益，受益人口1200人 | 2019.07 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 沈家村 | 新修竹林保坎长50m*高4.5m*宽1.7m；铺碎石3100m*3.5m*0.15m。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 沈家村委会 | 第1处受益7个小组，420户，第2处受益2个小组，110户。受益人口300多人。 | 2019.05 | 2019.05
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 蓼水村 | 修保坎长50米*0.8x1.2米；道路新修300米*3.5米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 蓼水村委会 | 受益三个组，受益人口482人 | 2019.06 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 泡桐村 | 修水渠2000米22x25cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 泡桐村委会 | 受益7个小组，受益户数203户，受益人口997人灌溉面积约150亩， | 2019.04 | 2019.05
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 四清村 | 道路硬化500米宽3米高20cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 四清村委会 | 受益197户，受益人口823人 | 2019.04 | 2019.05
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 陡街村 | 修水渠200*0.3*0.3米；新修道路250米*宽4米；修保坎25米*宽1米*高2.5米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 陡街村委会 | 受益3个小组，受益户数67户，受益人口321人灌溉面积约110亩， | 2019.03 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 巷子村 | 排灌维修,水渠800米30x30cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 巷子村委会 | 6个村民小组受益，受益人口816人，灌溉面积683亩 | 2019.06 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 阳楼村 | 白庵堂函洞12米（规格600mm)；车底下河坝长14米*宽0.3米*高1.5米；墙背修机耕道长500米*宽4.5米；大门山修水渠长50米*宽0.2米*0.2米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 阳楼村委会 | 水渠修建受益户数320户，受益人口1700人，机耕道受益人口900人 | 2019.05 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 江坡村 | 道路硬化600米宽1.2米高15cm；新建桥一座新6m*6m；修机耕道长1100米*宽4米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 江坡村委会 | 受益户数220户，受益人口800人 | 2019.04 | 2019.09
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 盐井村 | 新修机耕道长300米*宽4米；修保坎长200米*宽0.5米*高0.7米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 盐井村委会 | 受益户数100户，受益人口五百人 | 2019.03 | 2019.10
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 红岩村 | 道路硬化350米宽3.5高20cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 红岩村委会 | 受益8个村民小组，受益人口1300人。 | 2019.05 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 红岩镇 | 大田村 | 道路新修500米宽3米.修水渠700米30x30cm | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 大田村委会 | 受益户220户，收益人口1000人；灌溉面积74亩 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 关峡乡 | 花园阁村 | 8组道路建设2.5m*700m*0.2m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 花园阁村委会 | 受益41户176人 | 2019.03 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 关峡乡 | 珠玉村 | 底下园道路78m*3.5m*0.2m，道路修保坎78m*2m*0.8m，8组630米*3.5m*0.2m | 据实报帐结算 | 31 | 31 | 0 | 珠玉村委会 | 受益56户230人 | 2019.03 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 关峡乡 | 茶江村 | 8组修水渠1200m*0.3*0.6 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 茶江村委会 | 受益121户359人；灌溉农田136亩。 | 2019.03 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 关峡乡 | 关峡村 | 1-6组组到硬化400m*3m*0.18m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 关峡村委会 | 受益134户424人 | 2019.03 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 关峡乡 | 芷田村 | 1,2,7,6,5,9，13，14，15组道路维修3000m*4m在芷田村1-15组新建水渠4000米。 | 据实报帐结算 | 53 | 53 | 0 | 芷田村委会 | 受益597户1923人，其中贫困户162户593人。 | 2019.03 | 2019.12
小额基础设施巩固提升 | 关峡乡 | 梅口村 | 5，6，17组修建水渠1000m*0.3*0.6 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 梅口村委会 | 受益187户461人；灌溉农田187亩。 | 2019.03 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 关峡乡 | 岩脚田村 | 1-5组修建水渠746m*0.4*0.3 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 岩脚田村委会 | 受益135户498人；灌溉农田96亩。 | 2019.03 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 关峡乡 | 大元村 | 19组、20组道路建设370m*3.5m*0.2m | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 大元村委会 | 受益168户512人 | 2019.03 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 关峡乡 | 插柳村 | 3.4.9.10组修水渠523m*0.4m*0.4m,5座耕田机便桥；大眉山至将军望路面维修1.5公里、保坎41.18立方、维修小桥一座、道路硬化300m*3.5m*0.2m | 据实报帐结算 | 23.8 | 23.8 | 0 | 插柳村委会 | 受益137户545人；灌溉农田231亩。 | 2019.03 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 鹅公乡 | 太坪村 | 道路堡坎130米*2米*1米，平整道路组道铺沙900米路面宽3米厚6公分，河道清理500立方。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 太坪村委会 | 方便群众出行，150户630人受益 | 2019.03 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 鹅公乡 | 上白村 | 组桥梁改造桥面7.5米*5.5米*0.5米，桥基脚7米*1.5米*3.5米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 上白村委会 | 方便群众出行，170户700人受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 鹅公乡 | 金坑村 | 入户道路硬化2013米*1.2米*0.08米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 金坑村委会 | 方便群众出行，60户300人受益 | 2019.03 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 鹅公乡 | 佳田村 | 晏堂至长冲头、大湾头、翁家坳等农田机耕道3500米*3.5米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 佳田村委会 | 方便群众机耕40户150人收益 | 2019.03 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 鹅公乡 | 鹅公村 | 李家口上至枞树冲，2、3组屋家冲农田机耕道3000米*3.5米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 鹅公村委会 | 方便群众机耕70户300人收益 | 2019.03 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 鹅公乡 | 白土村 | 3、9、10组组道硬化150米*2米*0.1米；6-9组入户道硬化2.5米*92米0.15米；砌堡坎85米*2米*0.75米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 白土村委会 | 方便群众出行，30户120人受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 鹅公乡 | 老塘村 | 硬化道路350米*4米*0.2米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 老塘村委会 | 方便群众出行，78户294人受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 鹅公乡 | 文溪村 | 2、7组新建5吨容量消防池、5、8组新建混泥钢筋桥12米*1.4米*0.25米、6组组新建混泥钢筋桥12米*1.4米*0.25米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 文溪村委会 | 增强消防能力，方便群众出行，40户120人贫困人口受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 鹅公乡 | 刘家村 | 道路硬化3000米*1.8米*0.12米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 刘家村委会 | 方便群众出行，69户276人收益 | 2019.03 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 鹅公乡 | 地胡村 | 新修水圳600米*0.4米*0.4米*0.1米，修林道6000米*3.5米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 地胡村委会 | 方便群众灌溉，45户230人受益；灌溉水稻田35亩 | 2019.03 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 鹅公乡 | 佳马村 | 1、14组新建机耕道1800米*2.5米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 佳马村委会 | 方便群众耕种12户50人受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 东山乡 | 阳溪村 | 砌堡坎长107米.高1.8米.宽0.8米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 阳溪村委会 | 受益人口25户.98人 | 2019.07 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 东山乡 | 表华村 | 河道硬化300米.高1.6米.宽80公分、砌堡坎12米.宽2米.高1.4米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 表华村委会 | 受益人口17户.69人 | 2019.07 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 东山乡 | 大坪村 | 机耕道长480米*宽3.5米；道路硬化长300米*宽4米*厚1.5公分 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 大坪村委会 | 受益人口19户.87人 | 2019.07 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 东山乡 | 俊头村 | 道路硬化1600米*宽3米*厚1.5公分 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 俊头村委会 | 受益人口28户.110人 | 2019.07 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 东山乡 | 三溪村 | 新道路硬化850米.宽4.5米.厚20公分、其中有桥一座 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 三溪村委会 | 受益人口100人、 | 2019.07 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 东山乡 | 双门村 | 砌河道堡坎 长88米.宽0.9米.高1.8米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 双门村委会 | 受益人口8户.40人 | 2019.07 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 东山乡 | 牛背岭村 | 水渠长180米*高0.7米*宽0.3米；机耕道长500米*宽2米；砌堡坎长120米*高1.6米*宽0.8米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 牛背岭村委会 | 受益人口39户.124人；灌溉农田19亩。 | 2019.07 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 东山乡 | 白岩村 | 道路硬化600米*宽2.5米*厚1.2公分 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 白岩村委会 | 受益人口16户.62人 | 2019.07 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 东山乡 | 金子村 | 道路铺沙长2600米*宽2.5米*厚3公分；路面扩宽铺沙长500米*宽3米*厚3公分 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 金子村委会 | 受益人口25户.98人 | 2019.07 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 东山乡 | 瓮溪村 | 道路硬化500米*宽4米*厚1.5公分；河道维修10米*宽1.2米*高1.8米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 翁溪村委会 | 受益人口21户.100人 | 2019.07 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 东山乡 | 东山村 | 道路硬化490米*宽2.5米*厚1.5公分 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 东山村委会 | 受益人口32户.102人 | 2019.07 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 东山乡 | 横坡村 | 道路硬化450米*宽3米*厚1.5公分 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 横坡村委会 | 受益人口22户.78人 | 2019.07 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 唐家坊镇 | 曾家湾村 | 混泥土坝体三座长10米、宽1.2米、高2米；水渠100米*0.3*0.3米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 曾家湾村委会 | 110户463人受益，其中贫困户22户96人受益 | 2019.03 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 唐家坊镇 | 罗连村 | 扩建崇阳片18、19、20组组道，2.5米路面扩宽到4.5米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 罗连村委会 | 113户450人受益，其中贫困户20户93人受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 唐家坊镇 | 联兴村 | 修建机耕道堡坎260立方；回填道路：长200米*宽4米*厚0.2米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 联兴村委会 | 100户408人受益，其中贫困户13户48人受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 唐家坊镇 | 唐家坊村 | 修建水圳，机耕路护边砌坑，水圳300米，机耕路护边砌坑400米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 唐家坊村委会 | 151户672人受益，其中贫困户32户105人受益；灌溉农田32亩。 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 唐家坊镇 | 梅溪村 | 机耕道、保坎、小桥梁修建，机耕道200米、保坎100米、小桥梁一座 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 梅溪村委会 | 98户380人受益，其中贫困户23户96人受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 唐家坊镇 | 上白村 | 修建机耕道，机耕道3.5米*1000米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 上白村委会 | 168户508人受益，其中贫困户40户132人受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 唐家坊镇 | 湖塘村 | 茶叶山道路、曹家冲水渠，茶叶山道路(长150米，宽4米，硬化路面3.5米、保坎长80米）、曹家冲水渠200米，40*40，保坎2.5米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 湖塘村委会 | 330户1250人受益，其中贫困户60户231人受益；灌溉农田47亩。 | 2019.03 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 唐家坊镇 | 赖梅村 | 修建机耕道：4米宽*2000米长；堡坎100立方 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 赖梅村委会 | 300户606人受益，其中贫困户30户160人受益 | 2019.03 | 2019.08
小额基础设施巩固提升 | 唐家坊镇 | 宝善村 | 路基铺沙、保坑，320m³ | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 宝善村委会 | 100户405人受益，其中贫困户26户110人受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 唐家坊镇 | 小乡村 | 2018年村道垮方恢复320m³ | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 小乡村委会 | 235户680人受益，其中贫困户50户160人受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 唐家坊镇 | 下湾村 | 下湾至冲锋连接道路保坑200米*1.5米*0.7米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 下湾村委会 | 230户521人受益，其中贫困户32户110人受益 | 2019.03 | 2019.09
小额基础设施巩固提升 | 唐家坊镇 | 白沙村 | 扩建大桥头至亩塘组道，长500米，宽4.5米；堡坎200立方。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 白沙村委会 | 260户580人受益，其中贫困户48户146人受益 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 河口乡 | 万林湾村 | 2、6、10组村道垮方5处砌保坎160方，6组新建桥梁1座:长5米、宽3米、高2.5米；4-5组垮方砌保坎110方，全村垮方清理，1、5组铺碎石，1组埋涵管5米 | 据实报帐结算 | 16 | 16 | 0 | 万林湾村委会 | 受益对象635人，辐射带动全村。 | 2019.04 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 河口乡 | 杨家寨村 | 平板桥2座:3组亭子脚平板桥长6米、宽3.2米、高2.8米;5组岩坳平板桥长6米、宽3.2米、高2.8米。 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 杨家寨村委会 | 受益对象256人，辐射带动全村。 | 2019.05 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 河口乡 | 竹舟江村 | 16组组道加宽:全长1300米、3米扩宽至4.5米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 竹舟江村委会 | 受益对象416人，辐射带动全村。 | 2019.05 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 河口乡 | 塘湾村 | 1-12组河道清理5公里；12组垃圾填埋场：砂石路400米,填埋池长15米、宽15米、高3米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 塘湾村委会 | 受益对象1519人，辐射带动全村。 | 2019.04 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 河口乡 | 水车村 | 1组组道硬化：长300米、宽3.5米、厚0.18米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 水车村委会 | 受益对象254人，辐射带动全村。 | 2019.05 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 河口乡 | 河口村 | 1组、2组、12组安全饮水维修：修建水池直径7米*高6.3米，换水管4000米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 河口村委会 | 受益对象608人，辐射带动全村。 | 2019.04 | 2019.09
小额基础设施巩固提升 | 河口乡 | 彭家村 | 大砌场道路硬化：长300米、宽3.5米、厚0.18米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 彭家村委会 | 受益对象114人，辐射带动全村。 | 2019.05 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 河口乡 | 新团村 | 15、16组组道硬化：长300米、宽3米、厚0.18米；7-17组道路维修：600米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 新团村委会 | 受益对象720人，辐射带动全村。 | 2019.05 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 河口乡 | 多逸寨村 | 3组组道硬化：路面平整加宽砼127立方米、硬化长200米、宽3米、厚0.18米；道路加宽至4.5米，硬化路面长121米、宽4.5米、厚0.2米，浆砌堡坎91立方米，挖机平整、清理路面36小时。 | 据实报帐结算 | 22 | 22 | 0 | 多逸寨村委会 | 受益对象149人，辐射带动全村。 | 2019.04 | 2019.05
小额基础设施巩固提升 | 河口乡 | 白洋滩村 | 3组、4组村部道路扩宽长40米、扩宽1米、高3米，清理滑坡土方300方 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 白洋滩村委会 | 受益对象386人，辐射带动全村。 | 2019.04 | 2019.06
小额基础设施巩固提升 | 金屋塘镇 | 双飞是村 | 9组道路硬化，长480米，宽3.5米.厚0.2米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 双飞村委会 | 受益399人，其中受益贫困户22户，贫困人口91人。 | 2019.07 | 2019.09
小额基础设施巩固提升 | 金屋塘镇 | 万紫村 | 毛坪组道硬化，长240米，宽3.5米，厚0.2米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 万紫村委会 | 受益人口365人，其中受困户14户，贫困人口63人。 | 2019.03 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 金屋塘镇 | 草寨村 | 新屋场至龙山冲组道硬化长500米*4米*02米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 草寨村委会 | 受益318人，其中受益贫困户26户，受益贫困人口101人。 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 金屋塘镇 | 大吉砖屋 | 廖家湾组道硬化长500米*4米*02米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 大吉砖屋村委会 | 受益689人，其中受益贫困户31户，受益贫困人口78人 | 2019.07 | 2019.09
小额基础设施巩固提升 | 金屋塘镇 | 雄鱼村 | 组河堤100米，高3米，宽 1 米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 雄鱼村委会 | 受益人口956人，其中受益贫困户101户，贫困人口413人。 | 2019.07 | 2019.09
小额基础设施巩固提升 | 金屋塘镇 | 新华村 | 主溪组大秧对门公路里边、大竹坪水对冲、热水溪园脑上水渠1100米*0.3*0.3米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 新华村委会 | 受益人口563人，灌溉农田264.35亩，灌溉农田146.1亩。 | 2019.05 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 金屋塘镇 | 金屋村 | 14组修建拦水坝，长38米*4米*高4米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 金屋村委会 | 受益人口463人，其中受益贫困户26户，贫困人口92人；灌溉农田216.3亩。 | 2019.04 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 金屋塘镇 | 张家湾村 | 组道路加宽，毛坯路宽4.5米，长2500米 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 张家湾村委会 | 受益人口385人，其中贫困户28户，贫困人口102人。 | 2019.05 | 2019.07
小额基础设施巩固提升 | 金屋塘镇 | 岳溪江村 | 文宜田农用桥建设，11米长，3.5米宽 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 岳溪江村委会 | 受益604人，其中受益贫困60，，贫困人口246人。 | 2019.07 | 2019.09
填表人（签章）:苏再彬 |  |  |  | 分管领导（签章）：肖育勇 |  |  |  |  | 单位负责人（签章）：彭遵礼
说明：明细表填报请参考绥宁县2018年度统筹整合使用财政涉农资金调整方案中的明细表，但是，绩效目标这栏要求体现出贫困户受益户数和人口数以及收益情况等基本信息。