## Sheet1
绥宁县2019年财政专项扶贫资金项目执行台帐
统计单位：绥宁县财政局 |  |  | 统计时间：2019年11月22日 |  |  |  |  | 金额单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目地点 |  | 项目主要内容 | 金额 | 项目实施进展情况
|  |  |  | 乡镇 | 村
1 | 农业生产发展 | 乡镇自主产业扶贫 | 东山乡 | 东山乡 | 相关村 | 由乡镇制定实施方案组织落实 | 62.96 | 正在实施69%
2 | 农业生产发展 | 乡镇自主产业扶贫 | 鹅公岭乡 | 鹅公岭乡 | 相关村 | 由乡镇制定实施方案组织落实 | 73.88 | 基本完成
3 | 农业生产发展 | 乡镇自主产业扶贫 | 关峡乡 | 关峡乡 | 相关村 | 由乡镇制定实施方案组织落实 | 102.62 | 已完成
4 | 农业生产发展 | 乡镇自主产业扶贫 | 河口乡 | 河口乡 | 相关村 | 由乡镇制定实施方案组织落实 | 65.22 | 已完成
5 | 农业生产发展 | 乡镇自主产业扶贫 | 红岩镇镇 | 红岩镇 | 相关村 | 由乡镇制定实施方案组织落实 | 87.14 | 基本完成
6 | 农业生产发展 | 乡镇自主产业扶贫 | 黄土矿镇 | 黄土矿镇 | 相关村 | 由乡镇制定实施方案组织落实 | 63.44 | 已完成
7 | 农业生产发展 | 乡镇自主产业扶贫 | 金屋塘镇 | 金屋塘镇 | 相关村 | 由乡镇制定实施方案组织落实 | 72.2 | 基本完成
8 | 农业生产发展 | 乡镇自主产业扶贫 | 乐安铺乡 | 乐安铺乡 | 相关村 | 由乡镇制定实施方案组织落实 | 50 | 已完成
9 | 农业生产发展 | 乡镇自主产业扶贫 | 李熙桥镇 | 李熙桥镇 | 相关村 | 由乡镇制定实施方案组织落实 | 82.2 | 基本完成
10 | 农业生产发展 | 乡镇自主产业扶贫 | 麻塘乡 | 麻塘乡 | 相关村 | 由乡镇制定实施方案组织落实 | 7.31 | 基本完成
11 | 农业生产发展 | 乡镇自主产业扶贫 | 水口乡 | 水口乡 | 相关村 | 由乡镇制定实施方案组织落实 | 50 | 基本完成
12 | 农业生产发展 | 乡镇自主产业扶贫 | 唐家坊镇 | 唐家坊镇 | 相关村 | 由乡镇制定实施方案组织落实 | 62.1 | 已完成
13 | 农业生产发展 | 乡镇自主产业扶贫 | 瓦屋塘镇 | 瓦屋塘镇 | 相关村 | 由乡镇制定实施方案组织落实 | 50.7 | 正在实施，已完成20%
14 | 农业生产发展 | 乡镇自主产业扶贫 | 武阳镇 | 武阳镇 | 相关村 | 由乡镇制定实施方案组织落实 | 78.74 | 正在实施，完成31.95%
15 | 农业生产发展 | 乡镇自主产业扶贫 | 寨市乡 | 寨市乡 | 相关村 | 由乡镇制定实施方案组织落实 | 106.8 | 已完成
16 | 农业生产发展 | 乡镇自主产业扶贫 | 长铺子乡 | 长铺子乡 | 相关村 | 由乡镇制定实施方案组织落实 | 105.92 | 已支付76.7718，还在实施中
17 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 乐安铺乡及相关村委会 | 乐安铺乡 | 相关村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 160 | 已完成
18 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 寨市乡相关村委会 | 寨市乡 | 相关村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 382.77 | 已完成
19 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 黄土矿镇及相关村委会 | 黄土矿镇 | 相关村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 260 | 已完成
20 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 麻塘乡及相关村委会 | 麻塘乡 | 相关村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 440 | 已完成
21 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 红岩镇及相关村委会 | 红岩镇 | 相关村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 680 | 已完成
22 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 瓦屋塘镇及相关村委会 | 瓦屋塘镇 | 相关村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 440 | 已完成
23 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 河口乡及相关村委会 | 河口乡 | 相关村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 240 | 已完成
24 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 东山乡及相关村委会 | 东山乡 | 相关村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 480 | 已完成
25 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 关峡乡及相关村委会 | 关峡乡 | 相关村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 320
26 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 金屋塘镇及相关村委会 | 金屋塘镇 | 相关村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 270 | 已完成
27 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 唐家坊镇及相关村委会 | 唐家坊镇 | 相关村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 240 | 已完成
28 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 水口乡及相关村委会 | 水口乡 | 相关村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 160 | 已完成
29 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 鹅公岭乡及相关村委会 | 鹅公岭乡 | 相关村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 280 | 已完成
30 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 李熙桥镇及相关村委会 | 李熙桥镇 | 相关村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 530 | 已完成
31 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 长铺子乡及相关村委会 | 长铺子乡 | 相关村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 880 | 已完成
32 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 武阳镇及相关村委会 | 武阳镇 | 相关村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 320 | 已完成
33 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 县委组织部 | 长铺子乡 | 佘家村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 10 | 已完成
34 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 县委组织部 | 麻塘乡 | 三寨村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 10 | 已完成
35 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 县委组织部 | 关峡乡 | 插柳村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 10
36 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 县委组织部 | 寨市乡 | 西河村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 10
37 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 县委组织部 | 金屋塘镇 | 草寨村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 10 | 已完成
38 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 县委组织部 | 乐安铺乡 | 文江村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 10
39 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 县委组织部 | 红岩镇 | 盐井村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 10
40 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 县委组织部 | 东山乡 | 东山村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 10 | 已完成
41 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 县委组织部 | 李熙桥镇 | 陈家村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 10 | 已完成
42 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 县委组织部 | 武阳镇 | 三房村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 10 | 已完成
43 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 县委组织部 | 黄土矿镇 | 石溪村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 10 | 已完成
44 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 县委组织部 | 鹅公岭乡 | 鹅公村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 10 | 已完成
45 | 农业生产发展 | 扶持村级集体经济 | 县委组织部 | 寨市乡 | 六鹅洞村 | 根据县里文件，由乡镇村发展产业，扶持壮大村级集体经济 | 10
46 | 农业生产发展 | 扶贫产业发展 | 关峡乡及芷田村委会 | 关峡乡 | 芷田村 | 以绥宁县芷田种养扶贫专业合作社的名义投资建设优质稻谷精加工基地项目，计划投资45万元。后盾单位湘电集团采取以购代帮扶的方式收购芷田村的优质大米，为村集体创收。 | 31.372
47 | 农业生产发展 | 产业扶贫 | 县扶贫办 | 县内相关村 |  | 青钱柳产业开发 | 233 | 验收阶段
48 | 农业生产发展 | 创业致富带头人培训 | 县扶贫办 | 县内相关村 |  | 创业致富带头人培训 | 80 | 正在实施76.43%
59 | 其他 | （一）雨露计划 | 县扶贫办 | 县内相关村 |  | 雨露计划补助 | 420 | 正在实施49.54%
60 | 产业发展 | 重点产业发展 | 湖南贵太太茶油科技股份有限公司 |  |  | 油菜籽压榨生产线建设 | 50
61 | 产业发展 | 重点产业发展 | 县农业农村水利局 | 金水湾生态公司 |  | 茶叶产业园及茶叶加工厂建设 | 130
62 | 产业发展 | 重点产业发展 | 县农业农村水利局 | 佰龙竹木公司 |  | 楠竹加工生产线建设 | 150
63 | 产业发展 | 重点产业发展 | 县农业农村水利局 | 银山竹业公司 |  | 刀叉勺餐具生产线建设 | 150
64 | 农村基础设施 | 贫困村扶持项目资金 | 关峡乡 | 关峡乡 | 插柳村 | 饮水安全提质工程 | 50 | 正在实施80%
65 | 农村基础设施 | 省派驻村工作队扶贫资金 | 长铺乡 | 长铺乡 | 党坪村 | 省政府发展研究中心驻党坪村扶贫资金，产业扶贫58万元，基础设施42万元 | 100 | 已完成
66 | 农村基础设施 | 省派驻村工作队扶贫资金 | 关峡乡 | 关峡乡 | 插柳村 | 供销合作总社驻小乡村扶贫资金，产业扶贫65万元，基础设施35万元 | 100 | 正在实施75%
67 | 农村基础设施 | 省派驻村工作队扶贫资金 | 关峡乡 | 关峡乡 | 芷田村 | 湖南师大驻插柳村扶贫资金，产业扶贫5万元，基础设施95万元 | 100 | 正在实施75%
68 | 农村基础设施 | 省派驻村工作队扶贫资金 | 唐家坊镇 | 唐家坊镇 | 小乡村 | 湘电集团驻芷田村扶贫资金，产业扶贫30万元，基础设施70万元 | 100 | 已完成
69 | 农村基础设施 | 道路建设 | 县民政局 | 金屋塘镇 | 双飞村 | 革命老区道路建设 | 5 | 已完成
70 | 农村基础设施 | 道路建设 | 县民政局 | 金屋塘镇 | 万紫村 | 革命老区道路建设 | 2 | 已完成
71 | 农村基础设施 | 道路建设 | 县民政局 | 黄土矿镇 | 石溪村 | 革命老区道路建设 | 5 | 已完成
72 | 农村基础设施 | 道路建设 | 县民政局 | 寨市乡 | 铁杉林村 | 革命老区道路建设 | 2
73 | 农村基础设施 | 道路建设 | 县民政局 | 乐安乡 | 大冻村 | 革命老区道路建设 | 2
74 | 农村基础设施 | 道路建设 | 县民政局 | 河口乡 | 杨家寨村 | 革命老区道路建设 | 2 | 已完成
75 | 农村基础设施 | 道路建设 | 县民政局 | 李熙桥镇 | 李熙村 | 革命老区道路建设 | 2
76 | 农村基础设施 | 高标准农田建设 | 寨市乡 | 寨市乡 | 相关村 | 高标准农田建设 | 600 | 已完成
77 | 农村基础设施 | 农村道路建设、危桥维修及防护栏建设 | 县交通局 | 县内相关村 |  | 农村道路建设、危桥维修及防护栏建设 | 1444.208 | 已完成
78 | 农村基础设施 | 危房改造 | 县住建局 | 县内相关村 |  | 危房改造 | 224.5
79 |  | 第一批产业扶贫专项资金 | 县农业农村水利局 | 县内相关村 |  | 产业扶贫农民专业合作社奖补资金 | 30
80 |  | 第一批产业扶贫专项资金 | 县农业农村水利局 | 县内相关村 |  | 产业扶贫农业产业化奖补资金 | 30
81 |  | 第二批产业扶贫专项资金 | 河口乡 | 县内相关村 |  | 产业扶贫农民专业合作社奖补资金 | 10
82 |  | 第一批驻村帮扶资金 | 河口乡 | 河口乡 | 多逸寨村 | 市派工作队驻多逸寨村扶贫资金 | 20
83 |  | 第一批驻村帮扶资金 | 寨市乡 | 寨市乡 | 竹桥村 | 市派工作队驻竹桥村扶贫资金 | 20
84 |  | 第一批驻村帮扶资金 | 东山乡 | 东山乡 | 东山村 | 市派工作队驻东山村扶贫资金 | 20
85 |  | 第一批驻村帮扶资金 | 武阳镇 | 武阳镇 | 六王村 | 市派工作队驻六王村扶贫资金 | 20
86 |  | 第一批驻村帮扶资金 | 红岩镇 | 红岩镇 | 石家村 | 市派工作队驻石家村扶贫资金 | 20
87 |  | 第一批驻村帮扶资金 | 唐家坊镇 | 唐家坊镇 | 上白村 | 市派工作队驻上白村扶贫资金 | 20
88 |  | 第一批驻村帮扶资金 | 唐家坊镇 | 唐家坊镇 | 赖梅村 | 市派工作队驻赖梅村扶贫资金 | 20
89 |  | 第一批驻村帮扶资金 | 关峡乡 | 关峡乡 | 大园村 | 市派工作队驻大园村扶贫资金 | 20
90 |  | 第一批驻村帮扶资金 | 关峡乡 | 关峡乡 | 梅口村 | 市派工作队驻梅口村扶贫资金 | 20
91 |  | 第一批驻村帮扶资金 | 水口乡 | 水口乡 | 新哨村 | 市派工作队驻新哨村扶贫资金 | 20
92 |  | 第一批驻村帮扶资金 | 水口乡 | 水口乡 | 茅坪村 | 市派工作队驻茅坪村扶贫资金 | 20
93 |  | 第一批驻村帮扶资金 | 水口乡 | 水口乡 | 曲溪村 | 市派工作队驻曲溪村扶贫资金 | 20