**寨市乡2019年黄桑4A景区创建项目自评报告**

为强化我乡项目资金支出绩效管理，促进资金使用科学化、合理化和精细化,我乡根据2019年黄桑4A景区创建资金执行情况及有关资料，对该项目资金进行绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目资金绩效目标情况：①黄桑4A景区创建项目：1、黄桑景区卫生保洁；2、黄桑景区道路硬化。

（二）预算单位分解下达项目预算资金情况：①黄桑4A景区创建项目：年度资金总额20万元，资金到达后，统筹安排到各个村，并公示公告。

二、项目资金绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。一是宣传发动，向群众认真细致的广泛宣传项目的范围、任务、管理方式、政策、制度等。调动群众积极性，充分发挥群众的主体作用；二是建立技术、社会服务体系，为确保项目建设质量，提高管理水平，加强对项目区群众的技术、技能培训，提高农民综合素质和生产管理水平。

（二）组织过程。一是建立工作机构，协调组织编制项目规划及实施方案负责项目实施的各项具体工作；督促检查项目实施进度；组织验收和总结工作；指导好主导产业、辅助产业、基础设施和社会事业同步发展；二是健全工作机制，建立目标考核和激励机制，确保项目按期完成实施；发现问题及时通报，限期整改。

三、综合评价结论

按《绥宁县财政资金绩效自评价指标表》进行考核，该项目绩效综合评价为优。

四、项目资金绩效目标实现情况分析

通过绩效评价全面分析专项资金使用、管理和项目，

实施情况：

（一）项目资金情况分析。

1.到位情况。2019年寨市乡项目资金共计20万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目建设内容 | 资金（万元） |  |
| 1 | 保持黄桑村内景区道路、各种示意牌清洁干净 | 2.88 |  |
| 2 | 保持铁杉林村内景区道路、各种示意牌清洁干净 | 3.6 |  |
| 3 | 保持上堡村内景区道路、各种示意牌清洁干净 | 5.4 |  |
| 4 | 保持六鹅洞村内景区道路、各种示意牌清洁干净 | 3.24 |  |
| 5 | 景区道路硬化 | 4.88 |  |
|  | 合 计 | 20 |  |

2.执行情况。严格按照《中华人民共和国预算法》；《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2013]33号）；《关于印发湖南省财政专项资金管理办法》的通知（湘财农[2017]21号）等相关专项资金使用管理文件的相关要求使用，资金下达到本乡财政所后，乡财政所及时将资金拨付至村账户，使用率100%。

3.管理情况。

（1）资金使用信息公开和公示制度建设和执行。乡和村在乡政府、村部政务公开栏进行公告、公示，确保村民了解资金项目的用途、受益对象及补助标准等情况。

（2）资金监管制度建设和执行。制定《寨市乡2019年度项目资金使用方案》，并成立专项资金检查领导小组，对项目资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。

（3）乡财政所为项目资金建立资金台账，资金拨付情况一目了然。村账乡代理建立专账，专人负责。但是由于资金来源不仅限于财政拨款，还有帮扶单位资金等，有些村未区分资金来源及支出方向，付款时仅考虑账户是否有资金以及款项是否应该支出，并没有重视资金使用方向。

（二）项目绩效指标完成情况。

1.产出指标完成情况分析。 （1）完成数量：保持景区道路、各种示意牌清洁干净；黄桑村：8人\*100元/天\*36天；铁杉林村：10人\*100元/天\*36天；上堡村：15人\*100元/天\*36天；刘鹅洞村：9人\*100元/天\*36天；景区道路硬化：长80米\*宽4.5米（2）完成质量：保持了景区道路、各种示意牌清洁干净，完善了景区基础设施。

2.效益指标完成情况分析：解决了部分就业问题，保障了黄桑神态旅游环境卫生，为黄桑4A景区创建做出重要贡献。

五、存在的主要问题及产生的原因

（一）项目申报及实施管理方面：在项目立项时考虑不充分，实施阶段跟踪监督不到位，导致实施进度迟缓。

（二）资金管理方面：1.制定资金管理办法，成立资金的管理领导小组。2.严格执行资金拨付程序，通过转账及时拨付，杜绝资金截留。3.制定违规处罚制度，遵从党风廉政建设，确保资金用在项目上，不浪费一分钱，极大限度地发挥效益。

（三）项目问题所产生的原因：1.现有的贫困村基础条件和资源条件较差，基础设施建设点多线长面广，任务重成本高，资金投入远远不能满足实际需求，缺口大。2.文化是贫困地区持续发展，贫困户脱贫致富的基础，但就目前来看，还处在起步阶段，效果不明显。3.部分贫困户不积极就业，不谋求发展思路，“等、靠、要”依赖思想严重。

六、下一步改进措施及建议

（一）加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。一是建立财政专项资金逐年增长机制，合理分析难度。二是政府协助贫困村搭建社会资助桥梁，鼓励引导社会各界爱心人士对贫困村和贫困户以捐款捐物、捐资助学等多种形式参与工作，缓解政府资金压力。

（二）优化资金分配，提高使用效益。一是以脱贫工作计划为基础，优化资金分配，保证每个村年度工作稳步有序推进。二是统筹管理资金，提高资金使用效率。整合各种资金，依照规划，有步骤、分阶段、保重点，确定项目推进实施的优先顺序，资金投放时间安排与横向调配，以足项、足额地保障项目推进所需资金，全力提升资金使用效率。

（三）先扶志，必扶智。一是要从思想上教育引导他们，帮助他们转变思想，激发他们通过勤奋劳动走向富裕的内在动力。二是技能培训提高贫困群众素质。加强贫困对象人力资本开发以及对农民职业教育和技术培训，真正发挥培训的效果，切实提高贫困群众收入水平。

（四）健全资金管理，规范使用支出。一是根据项目实际情况，合理制定资金拨付制度。二是健全专账管理，明确资金来源和用途。建议按资金用途在专账科目下设明细科目，并注明资金来源，真正做到专款专用。三是建立资金台账，明晰资金支出。一方面财务人员对资金流向更加清晰，查找更加方便，另一方面也便于对资金的监管检查。

寨市苗族侗族乡人民政府

2020年2月20日